## Sheet1
Kegiatan | PJ | 2021 | [15 empty] | 2022
|  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Pencerdasan Aslab | Praktikum | bar: September 2
Update Modul Praktikum DSP | Praktikum | bar: September 2 to September 3; November 3 to November 4
Maintenance Alat Lab | Akademik | bar: September 2 to September 4
Database TA | Akademik | bar: September 2 to Oktober 2
Mapping Topik SP 2020-2025 | Akademik | bar: September 2 to Oktober 2
Langganan Galon | Sekben | bar: September 3; Oktober 3; November 3; Desember 3; Januari 3; Februari 3; Maret 3; April 3; Mei 3; Juni 3; Juli 3; Agustus 3
Sertifikat Aslab 2018 | Sekben | bar: September 3 to Oktober 3; Juli 2 to Agustus 2
Pencatatan Kunci Ruangan | Sekben | bar: September 4 to Oktober 1
Praktikum DSP Gasal 22/23 | Praktikum | bar: September 4 to November 2
SPS TSP 126 | Event | bar: September 4
Concept Design 22/23 | Media | bar: Oktober 1
Update Perpus SP | Akademik | bar: September 4
Update Data Inventaris Alat Lab | Sekben | bar: Oktober 1 to Oktober 3
Pelatihan MATLAB Advance | Event | bar: Oktober 1
Pelatihan MATLAB Basic | Event | bar: Oktober 3
PKM Project | Akademik | bar: November 1
Administrasi Praktikum DSP Gasal 22/23 | Praktikum | bar: November 3 to Desember 1
Komunikasi Alumni | Event | bar: November 4
Internalisasi | Event | bar: Desember 3
Praktikum LPDO Gasal 22/23 | Praktikum | September 1: TENTATIVE
Pengabdian Masyarakat | Event | September 1: TO BE DISCUSSED
Scientific Discussion Day | Event | September 1: EVERY TUESDAY
Pembuatan Modul | Akademik | September 1: TO BE DISCUSSED